## 07.18-07.24
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/7/18 高小艳 | UserController | Login() | 增加判断当前登录的用户名是否存在，同时数据库增加一个字段：Salt，更新密码 | 登录功能 | (1)安全性问题 防止抓包工具篡改参数 (2)密码加盐
增加了两个密码加密工具类 DES3、MD5
| MyAssetsController | editAsset() | 查询资产增加了一个参数：userId
asset_verification()
| OrderMgrController | saveOrder()
| WafController | saveWafOrder()
| shoppingController | shoppingCar()
2016/7/18 张少华 | source\scripts\regist\regist.js | checkPassword() | 注册时设置密码和确认密码不一致，修改设置密码使二者一致，但确认密码后依然显示错误 | 注册功能 | 禅道ID：008
| UserController | regist() | 注册功能 密码加盐保存 | 注册功能 | 密码加盐
| UserController | regist() | 注册功能 改为异步提交，传入参数在后台加验证 | 注册功能 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
| source\scripts\regist\regist.js | submitForm()
| UserController | saveUserDataBate() | 个人资料保存功能 （1）前台传入参数（手机号和邮箱）删除 （2）追加公司名称后台验证 | 个人资料保存 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
source\scripts\common\personal.js
| BalanceController | collectBalance() | 领取安全币功能 后台追加orderListId的验证 | 领取安全币 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/7/19 高小艳 | shoppingController | 新增加的方法 selfHelpOrderOpera() | 保存服务详情页操作，将服务详情操作的信息添加到数据库中；数据库新增加一张表：cs_settlemet
2016/7/19 张少华 | \page\details\shoppingCart-order.jsp |  | 购物车有些列没有对齐 格式不整齐 | 购物车 | 禅道ID：010
2016/7/19 张少华 | source/css/cashierdesk.css source/page/details/repay.jsp |  | 付款后页面，当款项长度很长时，页面混乱 | 支付功能 | 禅道ID：016
2016/07/19 高小艳 | shoppingController | shoppingCar() | 修改购物车参数判断是否有效 | 购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车结算功能：价格是后台计算 | 购物车结算 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopSettlement() | 购物车提交订单功能:价格是后台计算 | 购物车提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | OrderMgrController | saveOrder() | 立即支付：保存订单 | 收银台提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | settlement.jsp |  | 收银台页面显示的服务详细信息是通过数据库读取，并删除页面隐藏域的值 | 立即支付-收银台页面展示 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车结算功能：价格是后台计算 | 购物车结算 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopSettlement() | 购物车提交订单功能:价格是后台计算 | 购物车提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | OrderMgrController | saveOrder() | 立即支付：保存订单 | 收银台提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | settlement.jsp |  | 收银台页面显示的服务详细信息是通过数据库读取，并删除页面隐藏域的值 | 立即支付-结算页页面展示 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | shoppingController | orderBack() | 结算页：返回修改订单 | 立即支付-结算页 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | settlement.jsp |  | 结算页：返回修改订单信息 | 立即支付-结算页 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | vulnScanDetails.jsp |  | 结算页：返回修改订单信息，服务详情页面展示 | 服务详情页展示 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | SelfHelpOrderMapper.xml |  | 购物车按下单时间倒序排列 | 购物车 | 禅道ID:028
2016/07/21 张少华 | UserController | updatePass() confirmPass() | （1）密码加盐保存 （2）追加修改密码的后台参数验证 | 修改密码 忘记密码 | (1)安全性问题 防止抓包工具篡改参数 (2)密码加盐
updatePass.jsp
2016/07/21 张少华 | UserController | confirmMobile() |  | 修改手机号 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | shoppingController | shoppingCar() | 添加购物车 | 添加购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车跳转到结算页 | 购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | shoppingController | shopSettlement() | 购物车结算页提交订单 | 购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | shoppingWaf() | waf 添加到购物车 | waf添加到购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | buyNowWafUI() | waf 立即购买跳转结算页 | waf立即购买跳转到结算页 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | saveWafOrder() | waf立即购买 | waf立即购买 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | wafOrderBack() | 立即购买返回waf详情信息 | 返回修改订单信息 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/23 高小艳 | shoppingAPIController | settlementAPI() | API立即购买 | api立即购买 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/23 高小艳 | shoppingAPIController | saveOrderAPI() | API结算页提交订单 | api立即购买-结算页提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/23 高小艳 | shoppingAPIController | shoppingCarAPI() | API添加到购物车 | API添加到购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | addAsset checkAssetName checkAssetAddress checkPhysicalAddress checkPurpose checkAssetCount | 个人中心-添加资产：后台参数验证 | 个人中心-添加资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | asset.js | saveAsset()
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | editAsset | 个人中心-修改资产：后台参数验证 | 个人中心-修改资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | asset.js | editAsset
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | delete | 个人中心-删除资产：后台参数验证 | 个人中心-删除资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | asset.js | deleteAsset
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | addWebSite | 详情页-添加资产：后台参数验证 | 详情页-添加资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | shoppingController | addWebSite删除
2016/07/24 张少华 | details.js | saveAsset()
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | addWafWebSite | Waf详情页-添加资产：后台参数验证 | waf详情页-添加资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | wafDetail.js | saveWafAsset()
2016/07/24 张少华 | asset.js | editAssetUI | 现象：个人中心-修改资产后， 选择一个包含在执行订单中的资产，可以修改 | 个人中心-修改资产 | 禅道ID:035
2016/07/24 张少华 | web_anquanbang.jsp | buySefHelpOrder() buyWafOrder() | 网站安全帮页面下对各个服务点击购买，全部进入到WEB漏扫页面，连接跳转错误。 | 网站安全帮页面 | 禅道ID:034

## 汤
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/7/18 汤欣荣 | UserController | orderList() | 我的订单打开速度过慢 | 我的订单 | 禅道ID：009
| MyOrderController | getOrderList()/154
searchCombineByPage()/297
searchCombine()/406
| \source\page\personal\orderList.jsp | begin:71 end:72
| \source\page\personal\userCenterList.jsp | begin:83 end:84
2016/7/18 汤欣荣 | \source\page\personal\warnDetail.jsp | add begin:242 | 在订单详情页面增加订单类型、订单起止时间、频率等信息 | 订单详情 | 禅道ID：005
| \source\page\personal\warnDoctor.jsp | add begin:252
| \source\page\personal\warnKeyword.jsp | add begin:318
| \source\page\personal\warnUsable.jsp | add begin:223
| \source\page\personal\warnRunDetail.jsp | add begin:155
2016/7/19 汤欣荣 | \source\page\anquanbang\sa_anquanbang.jsp | modify:141 | 热点页面地图右边框架建议向右移动，目前有一部分显示不全 | 动态感知地图鼠标浮动 | 禅道ID：021
2016/7/19 汤欣荣 | XSSFilter.java | 放开export.html访问权限 | 服务结束后存在告警，下载word报表时，报表名称转译错误，报表内图片显示缺失，不完整 | 我的订单 | 禅道ID：020
2016/7/20 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnKeyword.jsp | js未加载 | 网页篡改监测服务 火狐上告警详情显示空白 | 我的订单 | 禅道ID：019
source/page/personalCenter/warnDoctor.jsp
source/page/personalCenter/warnUsable.jsp
2016/7/21 汤欣荣 | MyAssetsController.java | download() | 所有下载文件的地方都要加上安全限制 |  | 禅道ID：013
2016/7/23 汤欣荣 | source/page/personalCenter/userCenterList.jsp |  | 个人中心中的服务名称可以点击 |  | 禅道ID：024
source/page/personalCenter/orderList.jsp
2016/7/23 汤欣荣 | /source/page/userCenter/assetList.jsp |  | 开发资产验证功能 | 我的资产 | 我的资产
source/page/userCenter/userAssets.jsp
| MyAssetsController.java | addAsset()
| shoppingController.java | addWebSite()
| SelfHelpOrderMapper.xml | id = findServiceAsset
2016/7/23 汤欣荣 | EngineMapper.xml | id = findEngineByParam id = findEngineIdbyIP | sql优化 | 引擎 | 分布式系统长期任务拆分
| TaskConsumerListener.java | getArnhem() | 新增setOrderId | 拆分任务
2016/7/25 汤欣荣 | main.jsp | 更新图片 | 首页最上方和最下方Logo 应为小写的anquanbang.net 目前首字母大写了 | 首页 | 禅道ID：026
2016/7/25 汤欣荣 | source/page/regist/register.jsp | js未加载 | “官方微信”链接 弹出的二维码 | 注册 | 禅道ID：025
2016/7/26 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnDetail.jsp | begin：288 | 命名冲突 | 订单详情 | 禅道ID：032
2016/7/26 汤欣荣 | ResultConsumerListener.java | getscanResult() | 分布式系统 问题：查看详情时显示安全帮的没有发送和接收字节，但后台显示有数据。 解决：任务短时间内结束，直接获取任务结果并没有获取执行状态。 | 订单详情 | 禅道ID：022
2016/7/26 汤欣荣 | TaskMapper.xml | id = findTaskByOrderId | 分布式系统 sql优化（处理脏数据）
2016/7/27 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnDoctor.jsp | 字节、url为空时，新增告警提示信息 | 网页篡改服务“查看详情”显示有误 |  | 禅道ID：014
source/page/order/orderDetail.jsp
2016/8/1 汤欣荣 | TaskConsumerListener.java |  | 分布式系统 拆分时处理数据
2016/8/2 汤欣荣 | N_VulnscanService.java | api详情展示接口变更，根据时间先后使用api | api详情展示接口变更，根据时间先后使用api
OrderAPIServiceImpl.java
IOrderAPIService.java
OrderAPIDaoImpl.java
OrderAPIDao.java
OrderAPIMapper.xml
2016/8/3 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnUsable.jsp | 修改服务周期频率 | 修改服务周期频率
source/page/personalCenter/warnKeyword.jsp
source/page/personalCenter/warnDoctor.jsp
source/page/personalCenter/warnDetail.jsp
source/page/order/orderDetail.jsp
source/page/personalCenter/warnRunDetail.jsp
source/scripts/order/order.js
| update cs_order set scan_type = 5 where serviceId = 1 and scan_type = 2 update cs_order set scan_type = 6 where serviceId = 1 and scan_type = 3 update cs_order set scan_type = 2 where serviceId = 3 and scan_type = 1 update cs_order set scan_type = 3 where serviceId = 3 and scan_type = 2 update cs_order set scan_type = 2 where serviceId = 4 and scan_type = 1 update cs_order set scan_type = 3 where serviceId = 4 and scan_type = 2 | 修改服务周期频率，更新数据库 | 修改服务周期频率
2016/8/4 汤欣荣 | default.properties | getAnquanbi() setAnquanbi() | 新增短信模板
Configuration
2016/8/15 汤欣荣 | orderList.jsp |  | 我的订单列表，订单一到开始时间就显示服务中图标，前有延迟 | 我的订单列表
userCenterList.jsp
warnDetail.jsp
2016/8/15 汤欣荣 | OrderMgrController.java | checkOrderStatus() | 删除订单 | 删除订单
2016/8/15 汤欣荣 | WarnDetailController.java | warningInit() 452行 | 多个资产可用性订单详情
2016/8/16 汤欣荣 | InternalService.java | VulnScan_Get_orderTaskResult() | 可用性订单无法结束 |  | 分布式系统
| TaskMapper.xml | findTaskByOrderTaskId
2016/8/16 彭东梅 | DistrictDataController | getAssetPercent() |  | 同一网站三次结果中同一漏洞的重复率：左图为所有网站中出现过连续三次结果中有同一漏洞告警的网站占比情况
2016/8/16 彭东梅 | DistrictDataDao | getVulnscanAlarmOver3() getVulnscanAlarmAllCount() |  | 同上
2016/8/16 彭东梅 | DistrictDataDaoImpl | getVulnscanAlarmOver3() getVulnscanAlarmAllCount() |  | 同上
2016/8/16 彭东梅 | IDistrictDataService | getVulnscanAlarmOver3() getVulnscanAlarmAllCount() |  | 同上
2016/8/16 彭东梅 | DistrictDataServiceImpl | getVulnscanAlarmOver3() getVulnscanAlarmAllCount() |  | 同上
2016/8/16 彭东梅 | bigdata.js |  |  | 同上
2016/8/16 彭东梅 | bigdata.jsp |  |  | 同上
2016/8/16 汤欣荣 | Scheduler4Result.java | 126行 | 告警同步地理位置 | 告警信息同步
2016/8/25 汤欣荣 | AdminLogsAnalysisController.java | 新增 | 新增日志分析 | 日志分析 | 运营管理系统
| LogsInfo.java | 新增
| LogsMapper.xml | 新增
| logsAnalysis.js | 新增
| LogsAnalysis.jsp | 新增
2016/8/26 汤欣荣 | N_WebPageTamperService.java |  | api统计接口使用情况 | 统计api接口使用情况 | 服务管理系统
N_VulnscanService.java
N_TrojanDetectService.java
N_SensitiveWordService.java
N_AvailabilityService.java
OrderAPIMapper.xml

## 07.25-07.31
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/7/25 张少华 | forgetPass.jsp updateMobile.jsp updatePass.jsp login.jsp register.jsp userBill.jsp |  | 统一所有页面的微信二维码的图片 | 微信二维码的图片
2016/7/25 高小艳 | UserController | saveUserDataBate() | 保存个人资料，增加一个字段：邮箱地址 | 个人资料
| register.jsp |  | 用户注册：增加一个字段：邮箱地址 | 用户注册
| userData.jsp |  | 个人资料，增加一个字段：邮箱地址 | 个人资料
| personal.js |  | 个人资料，增加一个字段：邮箱地址 | 个人资料
| regist.js |  | 用户注册：增加一个字段：邮箱地址 | 用户注册
| UserController | regist() | 用户注册：增加一个字段：邮箱地址 | 用户注册
2016/7/25 张少华 | apiDetails.jsp apiDetails2.jsp apiDetails3.jsp apiDetails4.jsp apiDetails5.jsp vulnScanDetails.jsp wafDetails.jsp |  | 所有服务详情页面的标题都需要修改 WEB漏洞监测服务订单 修改为 WEB漏洞监测服务商品信息 | 所有服务详情页面 | 禅道ID：030
2016/7/25 张少华 | center_index.jsp |  | 个人中心订单列表表头的“服务起始时间”应改为“服务起止时间” | 个人中心订单页面 | 禅道ID：036
2016/7/25 高小艳 | OrderMgrController | deleteOrder() | 订单删除权限控制 | 我的订单
| shoppingController | delShopCar() | 删除购物车 | 购物车
2016/7/26 高小艳 | OrderMgrController | saveOrder() | 立即购买-结算页提交订单 | 立即购买 | 禅道ID：037
| WafController | saveWafOrder() | waf立即购买-结算页提交订单 | waf立即购买 | 禅道ID：037
2016/7/26 高小艳 | WafController | shoppingWaf() | waf添加购物车，根据最新价格定义修改算法 | waf添加购物车
2016/7/26 高小艳 | WafController | buyNowWafUI() | waf立即购买，根据最新价格定义修改算法 | waf立即购买
| wafDetails.jsp |  | waf定价 | waf详情页选择价格
| wafDetail.js |  | waf定价
2016/7/26 张少华 | portalindex.css main.jsp api_anquanbang.jsp web_anquanbang.jsp apiDetails.jsp apiDetails2.jsp apiDetails3.jsp apiDetails4.jsp apiDetails5.jsp newSettlement.jsp settlement.jsp shoppingCart-order.jsp details.js wafDetails.js shoppingcashier-desk2.jsp vulnScanDetails.jsp wafDetails.jsp center_index.jsp my_balance.jsp my_order.jsp |  | 页面的"¥"改为"安全币" | 首页， 详情页， 网站安全帮， 安全能力API， 结算页， 立即购买页面， 购物车页面， 收银台页面 支付成功页面 我的安全币页面 我的订单页面
2016/7/26 张少华 | userAssets.jsp popBox.js |  | 增加资产对话框关闭后，点击"官方微信"，微信二维码不显示
2016/7/27 张少华 | shoppingAPIController | saveOrderAPI | API立即购买—>点击结算时，后台追加 结束时间和当前时间的比较。 | API立即购买/结算功能
details.js
2016/7/27 张少华 | shoppingController | modifyOrderBeginTime payConfirm | 收银台页面，点击确认付款时，后台追加 结束时间和当前时间的比较。 | 收银台确认付款
shoppingcashier-desk2.jsp
2016/7/27 张少华 | shoppingController | shopSettlement | 购物车提交订单时，手机号验证失败 | 购物车提交订单
| UserController | saveUserDataBate() | 个人资料，邮箱改变时，新的邮箱没保存 | 个人资料
2016/7/28 张少华 | shoppingController | settlementAPI() calApiPrice() 新增 checkAPI() saveOrderAPI() shoppingCarAPI | 需求变更：API计价 | API相关功能： API立即购买 添加购物车 结算 支付 API详情页/购物车/结算页的显示 | 需求变更： API计价
ApiPriceDao 新增 ApiPriceDaoImpl 新增
ApiPrice 新增 ApiPriceMapping.xml 新增
IApiPriceService 新增 ApiPriceServiceImpl 新增
portalindex.css apiDetails.jsp apiDetails2.jsp apiDetails3.jsp apiDetails4.jsp apiDetails5.jsp newSettlement.jsp settlement.jsp
apidetails.js
InternalAPI.properties
sqlMapConfig.xml
2016/7/28 高小艳 | shoppingController | selfHelpOrderInit() | 需求变更：网站安全帮服务定价（不包括waf） | 网站安全帮相关功能： 立即购买 添加购物车 返回修改订单信息
shoppingCar()
orderBack()
calPrice()
selfHelpOrderOpera()
vulnScanDetails.jsp
details.js
2016/7/29 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车提交订单时，权限验证问题 | 购物车提交订单
| WafController | shoppingWaf() | waf 添加购物车，安全性问题 | waf 添加购物车 | 禅道ID:38
2016/7/29 张少华 | UserController | index() apiAnquanbang | 首页/安全能力API页面，API价格的变更 | 首页/安全能力API页面
| ServiceAPIDao ServiceAPIDaoImpl ServiceAPIMapper.xml IServiceAPIService ServiceAPIServiceImpl | findApiPriceList()
2016/7/29 张少华 | main.jsp api_anquanbang.jsp |  | 购买API成功时，支付成功页面可以领取安全币 | 支付成功页面
| repay.jsp shoppingController | toRepayUI
2016/7/29 张少华 | newSettlement.jsp settlement.jsp shoppingCart-order.jsp |  | 所有页面的价钱 统一保留小数点后两位 | 立即购买结算页面 购物车页面 购物车结算页面

## 08.01-08.07
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/8/1 高小艳 | wafDetails.jsp |  | waf详情页图片替换 | waf详情页展示
2016/8/1 张少华 | UserController | saveUserDataBate() | 个人资料，后台参数验证： 邮箱格式不正确（1042211300@qq.com@qq.com）时 实际：验证通过，个人资料保存成功 期望：验证不通过，个人资料保存失败 | 个人资料保存
2016/8/1 张少华 | UserController | regist() | 注册时，邮箱格式正确时(例：1042211300@qq.com)，注册失败，提示：邮箱地址输入错误! | 注册
2016/8/1 张少华 | BalanceController | payRecord() my_balance.jsp | 个人中心安全币页面 安全币余额没有保留小数点后两位 例如: 余额为：609.80 错误显示：610 期望：609.80 | 个人中心安全币页面
2016/8/2 高小艳 | WafController | shoppingWaf() | waf添加购物车ip地址加默认端口 | 添加购物车 | 禅道ID:040
|  | buyNowWafUI() | waf立即购买，ip地址添加默认端口 | 立即购买
2016/8/2 高小艳 | UserController | login() | 密码加密 | 登录
2016/8/2 吕聪亮 | shoppingController | shopSettlement | 增加17开头的手机号 | 添加17开头的手机号
| OrderMgrController | saveOrder
| shoppingAPIController | saveOrderAPI
| WafController | saveWafOrder
2016/8/2 张少华 | shoppingAPIController | calApiPrice() | API计价变更：分段计价 | API相关功能： API立即购买 添加购物车 结算
2016/8/2 张少华 | shoppingAPIController | saveOrderAPI() | 创建API订单（任务）： 调用北向接口中，api购买次数是0 | API支付成功，创建API订单（任务）
| shoppingController | orderTask()
2016/8/2 张少华 | UserController | regist() confirmPass() | 密码加盐修改： md5 -> base64 | 注册 修改密码 登录
2016/8/3 张少华 | BalanceController | collectBalance() | (1)支付成功页面，支付金额小于5时，不能领取安全币 （2）安全性问题： 领取安全币时后台加判断：支付金额小于5时，不能领取安全币 | 支付成功，领取安全币
repay.jsp
2016/8/4 张少华 | default.properties |  | 注册成功赠送500安全币短信提醒 | 注册
| Configuration | getAnquanbi_model() setAnquanbi_model()
| UserController | regist()
| SMSUtils | sendRegistSuccessMessage
2016/8/4 张少华 | shoppingController | payConfirm modifyOrderBeginTime toRepayUI | 支付成功页面，对于调整服务时间的订单，要显示调整后的服务开始时间 | 支付成功页面
repay.jsp
2016/8/4 张少华 | shoppingController | payConfirm | 确认付款 领取安全币后 后退到确认付款页面 重新点击确认付款 [结果] 提示“系统异常，您的订单已加入购物车，请稍后重试” [期望] 提示“您的订单已支付完成，请勿重复支付” | 支付 | 禅道ID:045
2016/8/4 张少华 | shoppingController | shoppingCar | 漏洞扫描和挂马的每月 添加购物车 提示“参数异常” | 漏洞扫描和挂马的每月 添加购物车 | 禅道ID:048
2016/8/5 张少华 | shoppingController | shoppingCar checkOrderType 新增 | 安全性：后台追加服务类型的参数判断 | 服务添加购物车/立即购买 | 禅道ID:050
2016/8/5 张少华 | center_index.jsp |  | 个人中心页面下，最下面的常用服务，点击相应服务后，页面跳转错误全部进入web漏扫页面 | 个人中心页面->常用服务 | 禅道ID:047

## 08.08-08.14
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/8/10 张少华 | shoppingController | checkOrderInfo | 购物车-选择多个订单结算 如果一个长期订单结束日期小于当前日期 会导致所有已经选择的订单全部失效 | 购物车-结算 | 禅道53
shopCart.js
2016/8/10 张少华 | MyAssetsController | checkedit |  |  | 禅道55
pox.js
asset.js
2016/8/10 张少华 | shoppingCart-order.jsp |  | 购物车中->选择安全能力API->结算 当服务结束时间小于当前时间时， 选中的安全能力API没有标注成失效状态 | 购物车-结算 | 禅道56
2016/8/10 张少华 | repay.jsp cashierdesk.css |  | 支付失败余额不足页面 添加联系客服字样 | 支付失败余额不足页面
2016/8/11 张少华 | portalindex.js |  | 我的订单页面，点开“高级筛选条件”，选择相应搜索的条件，关闭“高级筛选”进入到“精简筛选”，点击搜索按钮，关闭“高级筛选搜索”时并未初始化选择的条件，仍按照所选条件进行的搜索。 | 我的订单页面->筛选 | 禅道58
2016/8/11 张少华 | shoppingController | shopBuy() shopSettlement() checkOrderInfo() checkOrderDate() modifyOrderBeginTime()新增 | 购物车去结算时，判断订单的下单时间是否超过7天，超过7天的订单失效 | 购物车->去结算
shopCart.js
| ShopCar.java | createDate属性新增
SelfHelpOrderMapper.xml
2016/8/12 高小艳 | UserController | login() | 用注册时填写的手机号登陆时，总提示“用户名或密码错误” | 登录 | 禅道68
2016/8/12 高小艳 | UserController | login() regist() updateUserProvice() | 根据ip地址更新用户所在的省份
2016/8/9 彭东梅 | DistrictDataController | getVulnscanAlarmTOP20() getVulnscanAlarm() |  | 重大漏洞分布视图(TOP20), 最近6个月各等级漏洞
2016/8/9 彭东梅 | DistrictDataDao | getVulnscanAlarmTOP20() getVulnscanAlarm() |  | 同上
2016/8/9 彭东梅 | DistrictDataDaoImpl | getVulnscanAlarmTOP20() getVulnscanAlarm() |  | 同上
2016/8/9 彭东梅 | IDistrictDataService | getVulnscanAlarmTOP20() getVulnscanAlarm() |  | 同上
2016/8/9 彭东梅 | DistrictDataServiceImpl | getVulnscanAlarmTOP20() getVulnscanAlarm() |  | 同上
2016/8/9 彭东梅 | bigdata.js |  |  | 同上
2016/8/9 彭东梅 | bigdata.jsp |  |  | 同上
2016/8/10 彭东梅 | DistrictDataController | getServiceUseInfoMonth6() getIndustryStatistics() |  | 查询用户最近6个月内不同类型服务订单数量变化, 用户行业分布：各行业注册用户数与已下订单数
2016/8/10 彭东梅 | DistrictDataDao | getServiceUseInfoMonth6() getIndustryStatistics() |  | 同上
2016/8/10 彭东梅 | DistrictDataDaoImpl | getServiceUseInfoMonth6() getIndustryStatistics() |  | 同上
2016/8/10 彭东梅 | IDistrictDataService | getServiceUseInfoMonth6() getIndustryStatistics() |  | 同上
2016/8/10 彭东梅 | DistrictDataServiceImpl | getServiceUseInfoMonth6() getIndustryStatistics() |  | 同上
2016/8/10 彭东梅 | bigdata.js |  |  | 同上
2016/8/10 彭东梅 | bigdata.jsp |  |  | 同上
2016/8/11 彭东梅 | DistrictDataController | getOrderServiceTimes() |  | 订单集中时间点
2016/8/11 彭东梅 | DistrictDataDao | getOrderCountTimesAndServiceId（） getDaysInYear（） getLastDayForMonthInYear（） |  | 根据servID获取按日期分组的订单数量， 获取最近一年内的日期， 获取一年内的所有月份的最后一天
2016/8/11 彭东梅 | DistrictDataDaoImpl | getOrderCountTimesAndServiceId（） getDaysInYear（） getLastDayForMonthInYear（） |  | 同上
2016/8/11 彭东梅 | IDistrictDataService | getOrderCountTimesAndServiceId（） getDaysInYear（） getLastDayForMonthInYear（） |  | 同上
2016/8/11 彭东梅 | DistrictDataServiceImpl | getOrderCountTimesAndServiceId（） getDaysInYear（） getLastDayForMonthInYear（） |  | 同上
2016/8/11 彭东梅 | bigdata.js |  |  | 订单集中时间点
2016/8/11 彭东梅 | bigdata.jsp |  |  | 订单集中时间点

## 08.15-08.21
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/8/15 张少华 | UserController | confirmPass | 修改密码成功后，点击“退出”， 再次登录时，用修改后的密码无法登录 | 修改密码
2016/8/15 张少华 | portalindex.js |  | 我的订单页面，高级搜索中选择服务类型是webAPI产品，关闭高级搜索，搜索文本框无法输入数据 | 我的订单-->搜索 | 禅道69
2016/8/16 张少华 | MyAssetsController | checkAssetAddress | 修改资产时，资产名称中有大写英文且资产名称没有修改时，提示：资产地址重复 | 修改资产
2016/8/16 张少华 | MyAssetsController | checkPurpose | 资产用途新增：信息服务、社交、娱乐、电子商务/金融、移动互联网、教育/医疗 | 我的资产：新增资产，修改资产 服务详情页：新增资产 waf详情页：新增资产
vulnScantails.jsp
wafDetails.jsp
userAssets.jsp
2016/8/25 吕聪亮 | AnalyseController | attackCount、bugCount、serviceUser、orderServiceCount | 统计bug漏洞、攻击漏洞、使用单次服务与长期服务的情况对比 | 统计图
2016/8/25 吕聪亮 | WebSocketConfig、WebsocketEndPoint | registerWebSocketHandlers、handleTextMessage | 世界地图攻击动态图 | 世界地图

## 08.22-08.28
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/8/25 高小艳 | MyAssetsController | addAsset() | 资产添加，解析资产地址所在的省份 | 添加资产
|  | editAsset() | 资产修改，解析资产地址所在的省份 | 修改资产
|  | addWebSite() | 服务详情，添加资产解析资产所在的省份 | 服务详情页-资产添加
|  | getProvinceInfo() | 解析历史数据的资产省份

## 09.12-09.14
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/9/14 张少华 | APIMapper.xml |  | （1）api分析->用户信息统计： API服务使用时段统计 改为堆积图 （2）api分析： 时间轴拖拽后，不自动弹回
apiAnalysis.js

## 09.19-09.25
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/9/20 高小艳 | web_anquanbang.jsp |  | 放开首页waf服务购买
| userAssets.jsp |  | 资产用途保持一致
2016/9/23 张少华 | MyAssetsController.java | addWafWebSite() | WAF服务详情页面 （1）点击选择网站：网站地址是IP地址的不会显示 （2）新增一个网站成功后，网站地址是IP地址的会显示 | WAF服务详情页面
| details.js | saveAsset() | 服务详情页 新增资产后，资产的是否验证的信息没有显示 | 服务详情页
| details.js wafDetails.js | saveAsset() | 服务详情页 新增资产时，可以重复提交 | 服务详情页

## 09.26-10.02
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/9/26 张少华 | MyAssetsController.java | addWafWebSite() | waf详情->选择资产页面：只显示已验证的资产,未验证的不显示 | waf详情
| WafController.java | getAssetList() wafDetails()
2016/9/26 张少华 | SelfHelpOrderMapper.xml |  | 服务详情->选择资产页面 资产排序：已验证的在前 | 服务详情页面
2016/9/26 张少华 | vulnScanDetails.jsp details.js |  | 服务选择资产页面：“已验证”字样不显示 | 服务详情页
2016/9/26 张少华 | userAssets.jsp |  | 详情页面->选择资产->点击“未验证”->删除资产后,资产页面tab显示“未验证”，实际显示已验证的资产 | 服务详情页
2016/9/26 张少华 | wafDetails.jsp |  | waf 详情页面，添加网站页面，增加提示“云WAF订单只支持域名网站” | waf详情