## Sheet1
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/7/18 高小艳 | UserController | Login() | 增加判断当前登录的用户名是否存在，同时数据库增加一个字段：Salt，更新密码 | 登录功能 | (1)安全性问题 防止抓包工具篡改参数 (2)密码加盐
增加了两个密码加密工具类 DES3、MD5
| MyAssetsController | editAsset() | 查询资产增加了一个参数：userId
asset_verification()
| OrderMgrController | saveOrder()
| WafController | saveWafOrder()
| shoppingController | shoppingCar()
2016/7/18 张少华 | source\scripts\regist\regist.js | checkPassword() | 注册时设置密码和确认密码不一致，修改设置密码使二者一致，但确认密码后依然显示错误 | 注册功能 | 禅道ID：008
| UserController | regist() | 注册功能 密码加盐保存 | 注册功能 | 密码加盐
| UserController | regist() | 注册功能 改为异步提交，传入参数在后台加验证 | 注册功能 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
| source\scripts\regist\regist.js | submitForm()
| UserController | saveUserDataBate() | 个人资料保存功能 （1）前台传入参数（手机号和邮箱）删除 （2）追加公司名称后台验证 | 个人资料保存 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
source\scripts\common\personal.js
| BalanceController | collectBalance() | 领取安全币功能 后台追加orderListId的验证 | 领取安全币 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/7/19 高小艳 | shoppingController | 新增加的方法 selfHelpOrderOpera() | 保存服务详情页操作，将服务详情操作的信息添加到数据库中；数据库新增加一张表：cs_settlemet
2016/7/19 张少华 | \page\details\shoppingCart-order.jsp |  | 购物车有些列没有对齐 格式不整齐 | 购物车 | 禅道ID：010
2016/7/19 张少华 | source/css/cashierdesk.css source/page/details/repay.jsp |  | 付款后页面，当款项长度很长时，页面混乱 | 支付功能 | 禅道ID：016
2016/07/19 高小艳 | shoppingController | shoppingCar() | 修改购物车参数判断是否有效 | 购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数