## 07.18-07.24
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/7/18 高小艳 | UserController | Login() | 增加判断当前登录的用户名是否存在，同时数据库增加一个字段：Salt，更新密码 | 登录功能 | (1)安全性问题 防止抓包工具篡改参数 (2)密码加盐
增加了两个密码加密工具类 DES3、MD5
| MyAssetsController | editAsset() | 查询资产增加了一个参数：userId
asset_verification()
| OrderMgrController | saveOrder()
| WafController | saveWafOrder()
| shoppingController | shoppingCar()
2016/7/18 张少华 | source\scripts\regist\regist.js | checkPassword() | 注册时设置密码和确认密码不一致，修改设置密码使二者一致，但确认密码后依然显示错误 | 注册功能 | 禅道ID：008
| UserController | regist() | 注册功能 密码加盐保存 | 注册功能 | 密码加盐
| UserController | regist() | 注册功能 改为异步提交，传入参数在后台加验证 | 注册功能 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
| source\scripts\regist\regist.js | submitForm()
| UserController | saveUserDataBate() | 个人资料保存功能 （1）前台传入参数（手机号和邮箱）删除 （2）追加公司名称后台验证 | 个人资料保存 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
source\scripts\common\personal.js
| BalanceController | collectBalance() | 领取安全币功能 后台追加orderListId的验证 | 领取安全币 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/7/19 高小艳 | shoppingController | 新增加的方法 selfHelpOrderOpera() | 保存服务详情页操作，将服务详情操作的信息添加到数据库中；数据库新增加一张表：cs_settlemet
2016/7/19 张少华 | \page\details\shoppingCart-order.jsp |  | 购物车有些列没有对齐 格式不整齐 | 购物车 | 禅道ID：010
2016/7/19 张少华 | source/css/cashierdesk.css source/page/details/repay.jsp |  | 付款后页面，当款项长度很长时，页面混乱 | 支付功能 | 禅道ID：016
2016/07/19 高小艳 | shoppingController | shoppingCar() | 修改购物车参数判断是否有效 | 购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车结算功能：价格是后台计算 | 购物车结算 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopSettlement() | 购物车提交订单功能:价格是后台计算 | 购物车提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | OrderMgrController | saveOrder() | 立即支付：保存订单 | 收银台提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | settlement.jsp |  | 收银台页面显示的服务详细信息是通过数据库读取，并删除页面隐藏域的值 | 立即支付-收银台页面展示 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车结算功能：价格是后台计算 | 购物车结算 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | shoppingController | shopSettlement() | 购物车提交订单功能:价格是后台计算 | 购物车提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | OrderMgrController | saveOrder() | 立即支付：保存订单 | 收银台提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/20 高小艳 | settlement.jsp |  | 收银台页面显示的服务详细信息是通过数据库读取，并删除页面隐藏域的值 | 立即支付-结算页页面展示 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | shoppingController | orderBack() | 结算页：返回修改订单 | 立即支付-结算页 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | settlement.jsp |  | 结算页：返回修改订单信息 | 立即支付-结算页 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | vulnScanDetails.jsp |  | 结算页：返回修改订单信息，服务详情页面展示 | 服务详情页展示 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/21 高小艳 | SelfHelpOrderMapper.xml |  | 购物车按下单时间倒序排列 | 购物车 | 禅道ID:028
2016/07/21 张少华 | UserController | updatePass() confirmPass() | （1）密码加盐保存 （2）追加修改密码的后台参数验证 | 修改密码 忘记密码 | (1)安全性问题 防止抓包工具篡改参数 (2)密码加盐
updatePass.jsp
2016/07/21 张少华 | UserController | confirmMobile() |  | 修改手机号 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | shoppingController | shoppingCar() | 添加购物车 | 添加购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车跳转到结算页 | 购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | shoppingController | shopSettlement() | 购物车结算页提交订单 | 购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | shoppingWaf() | waf 添加到购物车 | waf添加到购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | buyNowWafUI() | waf 立即购买跳转结算页 | waf立即购买跳转到结算页 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | saveWafOrder() | waf立即购买 | waf立即购买 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/22 高小艳 | WafController | wafOrderBack() | 立即购买返回waf详情信息 | 返回修改订单信息 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/23 高小艳 | shoppingAPIController | settlementAPI() | API立即购买 | api立即购买 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/23 高小艳 | shoppingAPIController | saveOrderAPI() | API结算页提交订单 | api立即购买-结算页提交订单 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/23 高小艳 | shoppingAPIController | shoppingCarAPI() | API添加到购物车 | API添加到购物车 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | addAsset checkAssetName checkAssetAddress checkPhysicalAddress checkPurpose checkAssetCount | 个人中心-添加资产：后台参数验证 | 个人中心-添加资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | asset.js | saveAsset()
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | editAsset | 个人中心-修改资产：后台参数验证 | 个人中心-修改资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | asset.js | editAsset
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | delete | 个人中心-删除资产：后台参数验证 | 个人中心-删除资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | asset.js | deleteAsset
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | addWebSite | 详情页-添加资产：后台参数验证 | 详情页-添加资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | shoppingController | addWebSite删除
2016/07/24 张少华 | details.js | saveAsset()
2016/07/24 张少华 | MyAssetsController | addWafWebSite | Waf详情页-添加资产：后台参数验证 | waf详情页-添加资产 | 安全性问题 防止抓包工具篡改参数
2016/07/24 张少华 | wafDetail.js | saveWafAsset()
2016/07/24 张少华 | asset.js | editAssetUI | 现象：个人中心-修改资产后， 选择一个包含在执行订单中的资产，可以修改 | 个人中心-修改资产 | 禅道ID:035
2016/07/24 张少华 | web_anquanbang.jsp | buySefHelpOrder() buyWafOrder() | 网站安全帮页面下对各个服务点击购买，全部进入到WEB漏扫页面，连接跳转错误。 | 网站安全帮页面 | 禅道ID:034

## 汤
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/7/18 汤欣荣 | UserController | orderList() | 我的订单打开速度过慢 | 我的订单 | 禅道ID：009
| MyOrderController | getOrderList()/154
searchCombineByPage()/297
searchCombine()/406
| \source\page\personal\orderList.jsp | begin:71 end:72
| \source\page\personal\userCenterList.jsp | begin:83 end:84
2016/7/18 汤欣荣 | \source\page\personal\warnDetail.jsp | add begin:242 | 在订单详情页面增加订单类型、订单起止时间、频率等信息 | 订单详情 | 禅道ID：005
| \source\page\personal\warnDoctor.jsp | add begin:252
| \source\page\personal\warnKeyword.jsp | add begin:318
| \source\page\personal\warnUsable.jsp | add begin:223
| \source\page\personal\warnRunDetail.jsp | add begin:155
2016/7/19 汤欣荣 | \source\page\anquanbang\sa_anquanbang.jsp | modify:141 | 热点页面地图右边框架建议向右移动，目前有一部分显示不全 | 动态感知地图鼠标浮动 | 禅道ID：021
2016/7/19 汤欣荣 | XSSFilter.java | 放开export.html访问权限 | 服务结束后存在告警，下载word报表时，报表名称转译错误，报表内图片显示缺失，不完整 | 我的订单 | 禅道ID：020
2016/7/20 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnKeyword.jsp | js未加载 | 网页篡改监测服务 火狐上告警详情显示空白 | 我的订单 | 禅道ID：019
source/page/personalCenter/warnDoctor.jsp
source/page/personalCenter/warnUsable.jsp
2016/7/21 汤欣荣 | MyAssetsController.java | download() | 所有下载文件的地方都要加上安全限制 |  | 禅道ID：013
2016/7/23 汤欣荣 | source/page/personalCenter/userCenterList.jsp |  | 个人中心中的服务名称可以点击 |  | 禅道ID：024
source/page/personalCenter/orderList.jsp
2016/7/23 汤欣荣 | /source/page/userCenter/assetList.jsp |  | 开发资产验证功能 | 我的资产 | 我的资产
source/page/userCenter/userAssets.jsp
| MyAssetsController.java | addAsset()
| shoppingController.java | addWebSite()
| SelfHelpOrderMapper.xml | id = findServiceAsset
2016/7/23 汤欣荣 | EngineMapper.xml | id = findEngineByParam id = findEngineIdbyIP | sql优化 | 引擎 | 分布式系统长期任务拆分
| TaskConsumerListener.java | getArnhem() | 新增setOrderId | 拆分任务
2016/7/25 汤欣荣 | main.jsp | 更新图片 | 首页最上方和最下方Logo 应为小写的anquanbang.net 目前首字母大写了 | 首页 | 禅道ID：026
2016/7/25 汤欣荣 | source/page/regist/register.jsp | js未加载 | “官方微信”链接 弹出的二维码 | 注册 | 禅道ID：025
2016/7/26 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnDetail.jsp | begin：288 | 命名冲突 | 订单详情 | 禅道ID：032
2016/7/26 汤欣荣 | ResultConsumerListener.java | getscanResult() | 分布式系统 问题：查看详情时显示安全帮的没有发送和接收字节，但后台显示有数据。 解决：任务短时间内结束，直接获取任务结果并没有获取执行状态。 | 订单详情 | 禅道ID：022
2016/7/26 汤欣荣 | TaskMapper.xml | id = findTaskByOrderId | 分布式系统 sql优化（处理脏数据）
2016/7/27 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnDoctor.jsp | 字节、url为空时，新增告警提示信息 | 网页篡改服务“查看详情”显示有误 |  | 禅道ID：014
source/page/order/orderDetail.jsp
2016/8/1 汤欣荣 | TaskConsumerListener.java |  | 分布式系统 拆分时处理数据
2016/8/2 汤欣荣 | N_VulnscanService.java | api详情展示接口变更，根据时间先后使用api | api详情展示接口变更，根据时间先后使用api
OrderAPIServiceImpl.java
IOrderAPIService.java
OrderAPIDaoImpl.java
OrderAPIDao.java
OrderAPIMapper.xml
2016/8/3 汤欣荣 | source/page/personalCenter/warnUsable.jsp | 修改服务周期频率 | 修改服务周期频率
source/page/personalCenter/warnKeyword.jsp
source/page/personalCenter/warnDoctor.jsp
source/page/personalCenter/warnDetail.jsp
source/page/order/orderDetail.jsp
source/page/personalCenter/warnRunDetail.jsp
source/scripts/order/order.js
| update cs_order set scan_type = 5 where serviceId = 1 and scan_type = 2 update cs_order set scan_type = 6 where serviceId = 1 and scan_type = 3 update cs_order set scan_type = 2 where serviceId = 3 and scan_type = 1 update cs_order set scan_type = 3 where serviceId = 3 and scan_type = 2 update cs_order set scan_type = 2 where serviceId = 4 and scan_type = 1 update cs_order set scan_type = 3 where serviceId = 4 and scan_type = 2 | 修改服务周期频率，更新数据库 | 修改服务周期频率
2016/8/4 汤欣荣 | default.properties | getAnquanbi() setAnquanbi() | 新增短信模板
Configuration

## 07.25-07.31
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/7/25 张少华 | forgetPass.jsp updateMobile.jsp updatePass.jsp login.jsp register.jsp userBill.jsp |  | 统一所有页面的微信二维码的图片 | 微信二维码的图片
2016/7/25 高小艳 | UserController | saveUserDataBate() | 保存个人资料，增加一个字段：邮箱地址 | 个人资料
| register.jsp |  | 用户注册：增加一个字段：邮箱地址 | 用户注册
| userData.jsp |  | 个人资料，增加一个字段：邮箱地址 | 个人资料
| personal.js |  | 个人资料，增加一个字段：邮箱地址 | 个人资料
| regist.js |  | 用户注册：增加一个字段：邮箱地址 | 用户注册
| UserController | regist() | 用户注册：增加一个字段：邮箱地址 | 用户注册
2016/7/25 张少华 | apiDetails.jsp apiDetails2.jsp apiDetails3.jsp apiDetails4.jsp apiDetails5.jsp vulnScanDetails.jsp wafDetails.jsp |  | 所有服务详情页面的标题都需要修改 WEB漏洞监测服务订单 修改为 WEB漏洞监测服务商品信息 | 所有服务详情页面 | 禅道ID：030
2016/7/25 张少华 | center_index.jsp |  | 个人中心订单列表表头的“服务起始时间”应改为“服务起止时间” | 个人中心订单页面 | 禅道ID：036
2016/7/25 高小艳 | OrderMgrController | deleteOrder() | 订单删除权限控制 | 我的订单
| shoppingController | delShopCar() | 删除购物车 | 购物车
2016/7/26 高小艳 | OrderMgrController | saveOrder() | 立即购买-结算页提交订单 | 立即购买 | 禅道ID：037
| WafController | saveWafOrder() | waf立即购买-结算页提交订单 | waf立即购买 | 禅道ID：037
2016/7/26 高小艳 | WafController | shoppingWaf() | waf添加购物车，根据最新价格定义修改算法 | waf添加购物车
2016/7/26 高小艳 | WafController | buyNowWafUI() | waf立即购买，根据最新价格定义修改算法 | waf立即购买
| wafDetails.jsp |  | waf定价 | waf详情页选择价格
| wafDetail.js |  | waf定价
2016/7/26 张少华 | portalindex.css main.jsp api_anquanbang.jsp web_anquanbang.jsp apiDetails.jsp apiDetails2.jsp apiDetails3.jsp apiDetails4.jsp apiDetails5.jsp newSettlement.jsp settlement.jsp shoppingCart-order.jsp details.js wafDetails.js shoppingcashier-desk2.jsp vulnScanDetails.jsp wafDetails.jsp center_index.jsp my_balance.jsp my_order.jsp |  | 页面的"¥"改为"安全币" | 首页， 详情页， 网站安全帮， 安全能力API， 结算页， 立即购买页面， 购物车页面， 收银台页面 支付成功页面 我的安全币页面 我的订单页面
2016/7/26 张少华 | userAssets.jsp popBox.js |  | 增加资产对话框关闭后，点击"官方微信"，微信二维码不显示
2016/7/27 张少华 | shoppingAPIController | saveOrderAPI | API立即购买—>点击结算时，后台追加 结束时间和当前时间的比较。 | API立即购买/结算功能
details.js
2016/7/27 张少华 | shoppingController | modifyOrderBeginTime payConfirm | 收银台页面，点击确认付款时，后台追加 结束时间和当前时间的比较。 | 收银台确认付款
shoppingcashier-desk2.jsp
2016/7/27 张少华 | shoppingController | shopSettlement | 购物车提交订单时，手机号验证失败 | 购物车提交订单
| UserController | saveUserDataBate() | 个人资料，邮箱改变时，新的邮箱没保存 | 个人资料
2016/7/28 张少华 | shoppingController | settlementAPI() calApiPrice() 新增 checkAPI() saveOrderAPI() shoppingCarAPI | 需求变更：API计价 | API相关功能： API立即购买 添加购物车 结算 支付 API详情页/购物车/结算页的显示 | 需求变更： API计价
ApiPriceDao 新增 ApiPriceDaoImpl 新增
ApiPrice 新增 ApiPriceMapping.xml 新增
IApiPriceService 新增 ApiPriceServiceImpl 新增
portalindex.css apiDetails.jsp apiDetails2.jsp apiDetails3.jsp apiDetails4.jsp apiDetails5.jsp newSettlement.jsp settlement.jsp
apidetails.js
InternalAPI.properties
sqlMapConfig.xml
2016/7/28 高小艳 | shoppingController | selfHelpOrderInit() | 需求变更：网站安全帮服务定价（不包括waf） | 网站安全帮相关功能： 立即购买 添加购物车 返回修改订单信息
shoppingCar()
orderBack()
calPrice()
selfHelpOrderOpera()
vulnScanDetails.jsp
details.js
2016/7/29 高小艳 | shoppingController | shopBuy() | 购物车提交订单时，权限验证问题 | 购物车提交订单
| WafController | shoppingWaf() | waf 添加购物车，安全性问题 | waf 添加购物车 | 禅道ID:38
2016/7/29 张少华 | UserController | index() apiAnquanbang | 首页/安全能力API页面，API价格的变更 | 首页/安全能力API页面
| ServiceAPIDao ServiceAPIDaoImpl ServiceAPIMapper.xml IServiceAPIService ServiceAPIServiceImpl | findApiPriceList()
2016/7/29 张少华 | main.jsp api_anquanbang.jsp |  | 购买API成功时，支付成功页面可以领取安全币 | 支付成功页面
| repay.jsp shoppingController | toRepayUI
2016/7/29 张少华 | newSettlement.jsp settlement.jsp shoppingCart-order.jsp |  | 所有页面的价钱 统一保留小数点后两位 | 立即购买结算页面 购物车页面 购物车结算页面

## 08.01-08.07
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/8/1 高小艳 | wafDetails.jsp |  | waf详情页图片替换 | waf详情页展示
2016/8/1 张少华 | UserController | saveUserDataBate() | 个人资料，后台参数验证： 邮箱格式不正确（1042211300@qq.com@qq.com）时 实际：验证通过，个人资料保存成功 期望：验证不通过，个人资料保存失败 | 个人资料保存
2016/8/1 张少华 | UserController | regist() | 注册时，邮箱格式正确时(例：1042211300@qq.com)，注册失败，提示：邮箱地址输入错误! | 注册
2016/8/1 张少华 | BalanceController | payRecord() my_balance.jsp | 个人中心安全币页面 安全币余额没有保留小数点后两位 例如: 余额为：609.80 错误显示：610 期望：609.80 | 个人中心安全币页面
2016/8/2 高小艳 | WafController | shoppingWaf() | waf添加购物车ip地址加默认端口 | 添加购物车 | 禅道ID:040
|  | buyNowWafUI() | waf立即购买，ip地址添加默认端口 | 立即购买
2016/8/2 高小艳 | UserController | login() | 密码加密 | 登录
2016/8/2 吕聪亮 | shoppingController | shopSettlement | 增加17开头的手机号 | 添加17开头的手机号
| OrderMgrController | saveOrder
| shoppingAPIController | saveOrderAPI
| WafController | saveWafOrder
2016/8/2 张少华 | shoppingAPIController | calApiPrice() | API计价变更：分段计价 | API相关功能： API立即购买 添加购物车 结算
2016/8/2 张少华 | shoppingAPIController | saveOrderAPI() | 创建API订单（任务）： 调用北向接口中，api购买次数是0 | API支付成功，创建API订单（任务）
| shoppingController | orderTask()
2016/8/2 张少华 | UserController | regist() confirmPass() | 密码加盐修改： md5 -> base64 | 注册 修改密码 登录
2016/8/3 张少华 | BalanceController | collectBalance() | (1)支付成功页面，支付金额小于5时，不能领取安全币 （2）安全性问题： 领取安全币时后台加判断：支付金额小于5时，不能领取安全币 | 支付成功，领取安全币
repay.jsp
2016/8/4 张少华 | default.properties |  | 注册成功赠送500安全币短信提醒 | 注册
| Configuration | getAnquanbi_model() setAnquanbi_model()
| UserController | regist()
| SMSUtils | sendRegistSuccessMessage
2016/8/4 张少华 | shoppingController | payConfirm modifyOrderBeginTime toRepayUI | 支付成功页面，对于调整服务时间的订单，要显示调整后的服务开始时间 | 支付成功页面
repay.jsp
2016/8/4 张少华 | shoppingController | payConfirm | 确认付款 领取安全币后 后退到确认付款页面 重新点击确认付款 [结果] 提示“系统异常，您的订单已加入购物车，请稍后重试” [期望] 提示“您的订单已支付完成，请勿重复支付” | 支付 | 禅道ID:045
2016/8/4 张少华 | shoppingController | shoppingCar | 漏洞扫描和挂马的每月 添加购物车 提示“参数异常” | 漏洞扫描和挂马的每月 添加购物车 | 禅道ID:048
2016/8/5 张少华 | shoppingController | shoppingCar checkOrderType 新增 | 安全性：后台追加服务类型的参数判断 | 服务添加购物车/立即购买 | 禅道ID:050
2016/8/5 张少华 | center_index.jsp |  | 个人中心页面下，最下面的常用服务，点击相应服务后，页面跳转错误全部进入web漏扫页面 | 个人中心页面->常用服务 | 禅道ID:047

## 08.08-08.14
修改日期/ 修改者 | 修改类 | 修改类方法 | 修改说明 | 功能 | 备注 | 确认日期/ 确认者
2016/8/10 张少华 | shoppingController | checkOrderInfo | 购物车-选择多个订单结算 如果一个长期订单结束日期小于当前日期 会导致所有已经选择的订单全部失效 | 购物车-结算 | 禅道53
shopCart.js
2016/8/10 张少华 | MyAssetsController | checkedit |  |  | 禅道55
pox.js
asset.js
2016/8/10 张少华 | shoppingCart-order.jsp |  | 购物车中->选择安全能力API->结算 当服务结束时间小于当前时间时， 选中的安全能力API没有标注成失效状态 | 购物车-结算